Compte rendu de réunion

Préparation de la formation « Assembleur monteur – câblage »

Date : 16 mars 2026 [17H00 – 17H30]

Support : réunion de coordination pédagogique (visioconférence)

Participants

- Christophe (formateur – module communication)

- Thierry (formateur – module modes opératoires)

- Maxime (formateur – lecture de plans)

- Responsable pédagogique AFPI / site de Déols

Objet de la réunion

Préparer le lancement d’un parcours de formation de monteurs-assembleurs/câbleurs destiné à des intérimaires recrutés par l’agence Adecco, en vue d’une insertion professionnelle principalement chez Safran, mais également potentiellement chez PGA et Trigano.

- Contexte du projet de formation

L’agence Adecco a sollicité l’AFPI pour organiser une formation de 21 jours destinée à former des assembleurs-monteurs spécialisés en câblage.

Les stagiaires seront recrutés par Adecco et formés avant une prise de poste prévue à l’issue de la formation (22 avril).

Entreprises susceptibles d’embaucher à l’issue du parcours :

- Safran (fabrication de sièges VIP dans le secteur aéronautique)

- PGA (fabrication de cartes électroniques)

- Trigano (assemblage de remorques et équipements)

Huit stagiaires sont en cours de recrutement par Adecco. La liste des candidats et leurs CV seront transmis aux formateurs dès finalisation du recrutement.

- Organisation pédagogique

La formation comporte :

- des modules techniques (montage, mécanique, câblage) assurés par des intervenants techniques

- des modules transversaux assurés par les formateurs AFPI

Intervenants et modules :

Christophe

Module : communication et cohésion de groupe

Durée : 2 jours (23 et 24 mars)

Objectifs :

- créer une dynamique de groupe

- favoriser la communication en environnement industriel

- développer la coopération entre stagiaires

Maxime

Module : lecture de plans mécaniques

Durée : 2 jours (25 et 26 mars)

Stéphane

Module : organisation industrielle

Durée : 1 jour

Thierry

Module : modes opératoires

Date : 1er avril

Objectifs pédagogiques généraux :

- comprendre et suivre un plan

- respecter les modes opératoires

- adopter une posture professionnelle adaptée

- travailler avec méthode et rigueur

- intégrer les exigences de qualité et de sécurité

Les formateurs sont encouragés à adapter les contenus selon leur expérience et leurs pratiques pédagogiques.

- Modalités d’évaluation

Chaque module devra comporter une évaluation des acquis des stagiaires.

Les modalités peuvent être libres (QCM ou autre format), mais l’objectif est de permettre :

- de vérifier l’acquisition des connaissances

- de disposer d’éléments de suivi à transmettre à Adecco

- Organisation logistique

Lieu de formation

Lycée d’Alembert à Issoudun

Les salles utilisées seront principalement :

- Salle 105

- Salle Balzac (GRETA)

Les salles sont simples et peu équipées :

- écran de projection

- prises électriques

- tables et chaises

Les formateurs devront prévoir :

- vidéoprojecteur si nécessaire

- rallonge électrique

- supports pédagogiques imprimés

- feutres et éventuellement paperboard.

Horaires de formation : [9h00 – 12h00] U [13h00 – 17h00]

Le premier jour, l’accueil est fixé à 8h30 pour la remise des badges d’accès.

Accès au site

Les formateurs devront :

- se garer à l’extérieur du lycée

- sonner à l’entrée

- récupérer un badge d’accès à l’accueil du GRETA.

- Organisation matérielle et administrative

Chaque stagiaire recevra un classeur contenant :

- le programme de formation

- le calendrier

- les supports pédagogiques

Les formateurs pourront transmettre leurs supports à l’avance afin qu’ils soient imprimés.

Des feuilles d’émargement seront remises pour chaque module.

Pour les intervenants présents ponctuellement, les feuilles pourront être transmises par mail puis renvoyées signées.

- Restauration

Deux possibilités :

- restauration au self du lycée via l’application « MyTurboSelf » (environ 6 € le repas)

- restauration extérieure à proximité (centre commercial Leclerc, restaurants).

- Suivi du projet

Adecco sera présent lors du démarrage de la formation.

Des visites d’entreprises partenaires (Safran, Trigano) sont possibles pendant le parcours.

Un débriefing pédagogique sera organisé avec les formateurs afin d’évaluer le déroulement de la formation et envisager sa reconduction.

Le projet est considéré comme stratégique : en cas de réussite, d’autres formations similaires pourraient être mises en place.

Conclusion

La réunion a permis de valider :

- l’organisation pédagogique

- la répartition des modules entre formateurs

- les modalités logistiques et administratives

- les attentes pédagogiques vis-à-vis des stagiaires.

Le démarrage de la formation est confirmé pour le 23 mars au lycée d’Alembert à Issoudun.